## Ke hoach Sprint
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG DỰ ÁN ODOO – MOTORBIKE RENTAL MANAGEMENT
1 Sprint = 1 tuần ¦ Sprint 1: Tuần 4 (phân tích) ¦ Sprint 2–9: Tuần 5–12 (triển khai) ¦ Đồ án học tập: chia đều khối lượng theo tuần, ưu tiên chức năng cốt lõi chạy được và demo được; hạn chế tính năng production-grade.
Sprint | Tuần | Giai đoạn | Thành viên | Phân hệ | Công việc chính | Deliverable | Trạng thái | Ghi chú
Sprint 1 | Tuần 4 | Analysis & Architecture (Phân tích nghiệp vụ & Kiến trúc) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Phân tích phạm vi Fleet: hồ sơ xe, trạng thái kỹ thuật, ODO/pin, bảo dưỡng và tiêu chí xe khả dụng; xác định dữ liệu cần cung cấp cho Rental Core/Operation. | Architecture & Business Baseline v1.0 | Hoàn thành
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) |  | Architecture & Business Baseline v1.0 | Hoàn thành
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) |  | Architecture & Business Baseline v1.0 | Hoàn thành
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) |  | Architecture & Business Baseline v1.0 | Hoàn thành
Sprint 2 | Tuần 5 | Core Models, ACL & Environment (Mô hình cốt lõi, quyền cơ bản & môi trường) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Khởi tạo motorbike_fleet_management; kế thừa fleet.vehicle và model bảo dưỡng cần thiết; tạo field/model cốt lõi cho xe điện; cấu hình manifest và ACL cơ bản. | 4 module cài/upgrade được; model, relation và ACL cơ bản ổn định | Hoàn thành | Bắt đầu triển khai. ACL cơ bản làm ngay từ lúc tạo model.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Khởi tạo motorbike_rental_core; mở rộng res.partner; tạo Rental Order/Contract và model cấu hình cốt lõi; thiết lập relation, manifest và ACL cơ bản. | 4 module cài/upgrade được; model, relation và ACL cơ bản ổn định | Hoàn thành | Bắt đầu triển khai. ACL cơ bản làm ngay từ lúc tạo model.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Khởi tạo motorbike_rental_operation; tạo Inspection, Incident Log, Vehicle Replacement, Inspection Image, Damage/Missing Accessory models; ACL cơ bản. | 4 module cài/upgrade được; model, relation và ACL cơ bản ổn định | Hoàn thành | Bắt đầu triển khai. ACL cơ bản làm ngay từ lúc tạo model.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Khởi tạo motorbike_rental_finance; tạo Price Catalog, Payment, Charge; cấu hình Finance User/Manager và ACL cơ bản; module upgrade thành công. Các relation order_id/account.move/reporting chờ Rental Core ổn định. | Finance module cài/upgrade được; model và ACL cơ bản ổn định | Hoàn thành | Phần độc lập Week 5 đã xong; integration phụ thuộc motorbike_rental_core sẽ thực hiện ở tuần tích hợp.
Sprint 3 | Tuần 6 | Basic UI & CRUD (Giao diện cơ bản & CRUD) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Tạo menu/action + List/Form cho hồ sơ xe và bảo dưỡng; nhập thử vài record để kiểm tra Create/Read/Update. | 4 phân hệ có menu + List/Form và CRUD cơ bản hoạt động | Chưa bắt đầu | Chưa làm Search/Kanban/report; chỉ cần nhập và sửa dữ liệu được.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Tạo menu/action + List/Form cho Customer, Rental Order và Contract; nhập thử vài record để kiểm tra CRUD cơ bản. | 4 phân hệ có menu + List/Form và CRUD cơ bản hoạt động | Chưa bắt đầu | Chưa làm Calendar/Search nâng cao; ưu tiên form dùng được.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Tạo menu/action + List/Form cho Inspection và Incident; nhập thử ODO, pin, checklist và ảnh cơ bản. | 4 phân hệ có menu + List/Form và CRUD cơ bản hoạt động | Chưa bắt đầu | Chưa làm đối chiếu/automation; ưu tiên nhập liệu được.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Tạo menu/action + List/Form cho Price Catalog, Payment và Charge; nhập thử 1–3 record mỗi model để kiểm tra CRUD. | 4 phân hệ có menu + List/Form và CRUD cơ bản hoạt động | Chưa bắt đầu | Chưa làm Search/Filter, report hay logic tính toán.
Sprint 4 | Tuần 7 | Search, Validation & Core Logic (Tìm kiếm, ràng buộc & logic cốt lõi) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Bổ sung Search/Filter cần thiết; tạo Kanban View cho đội xe theo trạng thái (available/rented/maintenance); validation ODO/pin; xử lý trạng thái xe và mốc bảo dưỡng cơ bản. | Rule cốt lõi hoạt động; Search/Filter dùng được; Kanban cho các luồng trạng thái phù hợp | Chưa bắt đầu | Giữ Kanban vì trực quan và hữu ích khi demo; chỉ làm Kanban cho đội xe, không mở rộng Kanban cho mọi model.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Bổ sung Search/Filter cho Rental Order; tạo Kanban View theo trạng thái (draft/confirmed/renting/returned/done); state flow; kiểm tra trùng lịch và tính tiền thuê cơ bản. | Rule cốt lõi hoạt động; Search/Filter dùng được; Kanban cho các luồng trạng thái phù hợp | Chưa bắt đầu | Giữ Kanban Rental Order vì rất trực quan khi demo luồng thuê; không cần Calendar/Gantt nếu không đủ thời gian.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Bổ sung Search/Filter; tạo Kanban View cho Incident theo trạng thái xử lý nếu model đã có state; validation ODO/pin/checklist; logic delivery/return và ghi nhận hư hỏng/mất phụ kiện cơ bản. | Rule cốt lõi hoạt động; Search/Filter dùng được; Kanban cho các luồng trạng thái phù hợp | Chưa bắt đầu | Kanban Incident hữu ích để theo dõi sự cố; nếu chưa có state thì ưu tiên logic nghiệp vụ trước, Kanban làm sau.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Bổ sung Search/Filter; validation amount/quantity > 0; Charge = quantity × unit_price; chọn Price Catalog để lấy đơn giá; hoàn thiện cọc/thu/hoàn/thu thêm cơ bản. | Rule cốt lõi hoạt động; Search/Filter dùng được; Kanban cho các luồng trạng thái phù hợp | Chưa bắt đầu | Finance ưu tiên List/Form/Search vì dữ liệu tiền tệ cần xem dạng bảng; không bắt buộc Kanban.
Sprint 5 | Tuần 8 | Cross-Module Integration & Happy Path (Tích hợp luồng chính) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Nối Fleet ↔ Rental Core để cung cấp availability và đồng bộ trạng thái xe khi giao/trả. | Happy Path liên module chạy được từ Đặt → Giao → Trả → Tài chính | Chưa bắt đầu | Không làm UI nâng cao trong tuần tích hợp.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Chốt relation/Data Contract và nối Rental Order với Fleet, Inspection và Finance; điều phối luồng Happy Path. | Happy Path liên module chạy được từ Đặt → Giao → Trả → Tài chính | Chưa bắt đầu | Ưu tiên relation ổn định và luồng chạy được.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Gắn Inspection/Incident với Rental Order; truyền dữ liệu giao/trả cần thiết cho Fleet và Finance. | Happy Path liên module chạy được từ Đặt → Giao → Trả → Tài chính | Chưa bắt đầu | Vehicle Replacement nâng cao là tùy chọn.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Khi Rental Core sẵn sàng: thêm order_id cho Payment/Charge; nhận dữ liệu phụ phí từ Operation; liên kết account.move tối thiểu cho hóa đơn demo. | Happy Path liên module chạy được từ Đặt → Giao → Trả → Tài chính | Chưa bắt đầu | Phụ thuộc motorbike_rental_core; không triển khai kế toán đầy đủ.
Sprint 6 | Tuần 9 | Exceptions, Permissions & Polish (Ngoại lệ, quyền & hoàn thiện) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Chặn thuê xe maintenance/unavailable; xử lý dữ liệu ODO/pin sai; rà lại form/filter và quyền truy cập cơ bản. | Các lỗi thường gặp được chặn; quyền truy cập và giao diện chính ổn định | Chưa bắt đầu | Không làm hardening kiểu production.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Xử lý hủy đơn, gia hạn đơn giản và xung đột lịch; rà lại quyền và giao diện Rental Order. | Các lỗi thường gặp được chặn; quyền truy cập và giao diện chính ổn định | Chưa bắt đầu | Giữ workflow gọn, chỉ case thường gặp.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Chặn thiếu ODO/pin/checklist khi xác nhận; xử lý mất/hỏng phụ kiện, Incident cơ bản; rà giao diện nhập liệu. | Các lỗi thường gặp được chặn; quyền truy cập và giao diện chính ổn định | Chưa bắt đầu | Không bắt buộc quy trình cứu hộ/đổi xe đầy đủ.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Xử lý refund/thu thêm và Charge hư hỏng/phụ kiện; triển khai phí trễ nếu Rental Order đã cung cấp thời gian; test quyền Nhân viên/Quản lý và rà form. | Các lỗi thường gặp được chặn; quyền truy cập và giao diện chính ổn định | Chưa bắt đầu | Không làm Record Rule phức tạp hoặc QWeb nếu không phục vụ demo.
Sprint 7 | Tuần 10 | Demo Data & Basic Reporting (Dữ liệu demo & báo cáo cơ bản) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Chuẩn bị bộ dữ liệu Fleet/Maintenance đủ để demo; tạo Group/Filter/Pivot hoặc Graph cơ bản nếu hữu ích. | Có dữ liệu demo đủ dùng + báo cáo/biểu đồ cơ bản cho phần trình bày | Chưa bắt đầu | Không cần BI tùy biến.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Chuẩn bị dữ liệu Customer/Rental/Contract; tạo thống kê đơn theo trạng thái/thời gian bằng view chuẩn Odoo. | Có dữ liệu demo đủ dùng + báo cáo/biểu đồ cơ bản cho phần trình bày | Chưa bắt đầu | Không cần dashboard riêng.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Chuẩn bị dữ liệu Inspection/Incident; tạo thống kê giao/trả và sự cố cơ bản bằng Group/Pivot nếu cần. | Có dữ liệu demo đủ dùng + báo cáo/biểu đồ cơ bản cho phần trình bày | Chưa bắt đầu | Không cần reporting model riêng.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Chuẩn bị dữ liệu Payment/Charge/Invoice; dùng Pivot/Graph chuẩn Odoo để thể hiện doanh thu và phụ phí cơ bản. | Có dữ liệu demo đủ dùng + báo cáo/biểu đồ cơ bản cho phần trình bày | Chưa bắt đầu | Không bắt buộc SQL View/_auto=False hoặc Dashboard custom.
Sprint 8 | Tuần 11 | System Test & Documentation (Kiểm thử hệ thống & tài liệu) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Test Fleet/Maintenance trong E2E; sửa bug; viết mô tả module và chuẩn bị ảnh màn hình. | E2E test pass các kịch bản chính; lỗi lớn được sửa; tài liệu và ảnh demo gần hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Không yêu cầu performance hardening hoặc UAT formal.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Điều phối 2–3 kịch bản E2E; sửa bug Core; hoàn thiện hướng dẫn luồng Rental Order. | E2E test pass các kịch bản chính; lỗi lớn được sửa; tài liệu và ảnh demo gần hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Không yêu cầu performance hardening hoặc UAT formal.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Test luồng giao/trả và sự cố; sửa bug; chuẩn bị inspection, checklist và ảnh demo. | E2E test pass các kịch bản chính; lỗi lớn được sửa; tài liệu và ảnh demo gần hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Không yêu cầu performance hardening hoặc UAT formal.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Test cọc/Payment/Charge/Invoice/Report trong E2E; sửa sai lệch; viết mô tả Finance và chuẩn bị ảnh demo. | E2E test pass các kịch bản chính; lỗi lớn được sửa; tài liệu và ảnh demo gần hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu | Không yêu cầu deployment production/backup-restore.
Sprint 9 | Tuần 12 | Final Fix, Demo & Presentation (Sửa lỗi cuối & trình bày) | Bắc | Fleet & Maintenance (Đội xe & Bảo dưỡng) | Rà dữ liệu xe/bảo dưỡng; hỗ trợ demo và sửa các bug cuối ảnh hưởng luồng chính. | Bản demo ổn định + dữ liệu mẫu + tài liệu/slide; chỉ sửa lỗi cần thiết | Chưa bắt đầu | Không thêm feature mới.
|  |  | Nhân | Customer & Rental Core (Khách hàng & Thuê xe cốt lõi) | Chạy demo end-to-end; chốt dữ liệu Rental/Contract; merge bản ổn định và hỗ trợ slide. | Bản demo ổn định + dữ liệu mẫu + tài liệu/slide; chỉ sửa lỗi cần thiết | Chưa bắt đầu | Không thêm feature mới.
|  |  | Giang | Rental Operations (Giao nhận, Sự cố & Hậu kiểm) | Chuẩn bị luồng giao/trả/sự cố và ảnh demo; sửa bug cuối ảnh hưởng demo. | Bản demo ổn định + dữ liệu mẫu + tài liệu/slide; chỉ sửa lỗi cần thiết | Chưa bắt đầu | Không thêm feature mới.
|  |  | Anh | Finance & Analytics (Tài chính & Phân tích) | Rà luồng tài chính, hóa đơn và biểu đồ; chuẩn bị số liệu/screenshot cho demo; sửa bug cuối. | Bản demo ổn định + dữ liệu mẫu + tài liệu/slide; chỉ sửa lỗi cần thiết | Chưa bắt đầu | Không thêm feature mới; không bắt buộc deployment/backup-restore production.